## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO - PLANTILLA DE CARGA INICIAL AUTOFIX
Generalidades | Esta plantilla permite importar y exportar datos completos de un proyecto en Autofix. Conserve el nombre y orden de las 12 hojas.
Campos obligatorios | Las columnas marcadas con un asterisco (*) son obligatorias en cada fila utilizada.
Estructura de tareas | Los códigos de tareas deben seguir numeración jerárquica con enteros: 1, 1.1, 1.1.1, etc. Nivel 1 = ETAPA, Nivel 2 = ACTIVIDAD, Nivel 3 = SUBACTIVIDAD. Los códigos deben ser consecutivos dentro de su nivel.
Formato de texto | Las columnas de código (código, predecesora, sucesora, tarea) deben mantenerse con formato de texto para evitar pérdida de decimales (ej. 1.10).
Fechas | Las fechas deben registrarse en formato ISO AAAA-MM-DD (ejemplo: 2026-11-01) o como celdas con formato de fecha en Excel.
Listas desplegables | Las columnas con valores predefinidos (nivel, tipo de dependencia, tipo de recurso, ámbito, prioridad, categoría, etc.) incluyen listas desplegables con las opciones permitidas.
Columnas calculadas | Las columnas marcadas con (calculado) o (referencia) son generadas automáticamente por Autofix y se ignoran durante la importación.
Límite de filas | Cada hoja admite un máximo de 2000 filas de datos.

## Proyecto
nombre* | descripcion | responsable* | presupuesto* | fechaInicio* | fechaFin
AutoFix · Implementación | Implementación del sistema de gestión de órdenes de trabajo del taller. | Jefe de Proyecto | 45000000 | 2026-11-02 | 2027-03-31
Note on A1: Nombre del proyecto (máx. 120 caracteres)
Note on B1: Descripción general del proyecto (máx. 2000 caracteres)
Note on C1: Nombre del responsable del proyecto (máx. 120 caracteres)
Note on D1: Presupuesto total en CLP (>= 0, máx. 2 decimales)
Note on E1: Fecha de inicio del proyecto (AAAA-MM-DD)
Note on F1: Fecha estimada de fin (AAAA-MM-DD, >= fechaInicio)

## Calendario
diasLaborables* | horasPorDia*
1,2,3,4,5 | 8
Note on A1: Días laborables separados por coma (1=Lun, 2=Mar, 3=Mié, 4=Jue, 5=Vie, 6=Sáb, 0=Dom). Ej: 1,2,3,4,5
Note on B1: Jornada laboral en horas por día (1 a 24)

## Feriados
fecha* | descripcion*
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad
2027-01-01 | Año Nuevo
2027-03-26 | Viernes Santo
2027-03-27 | Sábado Santo
2027-05-01 | Día Nacional del Trabajo
2027-05-21 | Día de las Glorias Navales
2027-06-21 | Día Nacional de los Pueblos Indígenas
2027-06-28 | San Pedro y San Pablo
2027-07-16 | Día de la Virgen del Carmen
2027-08-15 | Asunción de la Virgen
2027-09-17 | Feriado adicional de Fiestas Patrias
2027-09-18 | Independencia Nacional
2027-09-19 | Día de las Glorias del Ejército
2027-10-11 | Encuentro de Dos Mundos
2027-10-31 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
2027-11-01 | Día de Todos los Santos
2027-12-08 | Inmaculada Concepción
2027-12-25 | Navidad
2028-01-01 | Año Nuevo
2028-04-14 | Viernes Santo
2028-04-15 | Sábado Santo
2028-05-01 | Día Nacional del Trabajo
2028-05-21 | Día de las Glorias Navales
2028-06-20 | Día Nacional de los Pueblos Indígenas
2028-06-26 | San Pedro y San Pablo
2028-07-16 | Día de la Virgen del Carmen
2028-08-15 | Asunción de la Virgen
2028-09-18 | Independencia Nacional
2028-09-19 | Día de las Glorias del Ejército
2028-10-09 | Encuentro de Dos Mundos
2028-10-27 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
2028-11-01 | Día de Todos los Santos
2028-12-08 | Inmaculada Concepción
2028-12-25 | Navidad
2029-01-01 | Año Nuevo
2029-03-30 | Viernes Santo
2029-03-31 | Sábado Santo
2029-05-01 | Día Nacional del Trabajo
2029-05-21 | Día de las Glorias Navales
2029-06-20 | Día Nacional de los Pueblos Indígenas
2029-07-02 | San Pedro y San Pablo
2029-07-16 | Día de la Virgen del Carmen
2029-08-15 | Asunción de la Virgen
2029-09-17 | Feriado adicional de Fiestas Patrias
2029-09-18 | Independencia Nacional
2029-09-19 | Día de las Glorias del Ejército
2029-10-15 | Encuentro de Dos Mundos
2029-11-01 | Día de Todos los Santos
2029-11-02 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
2029-12-08 | Inmaculada Concepción
2029-12-25 | Navidad
2030-01-01 | Año Nuevo
2030-04-19 | Viernes Santo
2030-04-20 | Sábado Santo
2030-05-01 | Día Nacional del Trabajo
2030-05-21 | Día de las Glorias Navales
2030-06-21 | Día Nacional de los Pueblos Indígenas
2030-06-29 | San Pedro y San Pablo
2030-07-16 | Día de la Virgen del Carmen
2030-08-15 | Asunción de la Virgen
2030-09-18 | Independencia Nacional
2030-09-19 | Día de las Glorias del Ejército
2030-09-20 | Feriado adicional de Fiestas Patrias
2030-10-12 | Encuentro de Dos Mundos
2030-10-31 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
2030-11-01 | Día de Todos los Santos
2030-12-08 | Inmaculada Concepción
2030-12-25 | Navidad
Note on A1: Fecha del feriado (AAAA-MM-DD)
Note on B1: Descripción o motivo del feriado (máx. 120 caracteres)

## Tareas
codigo* | nivel* | nombre* | duracionDias* | descripcion | responsable | fechaFija | porcentajeAvance | inicioReal | finReal | inicioPlan (calculado) | finPlan (calculado) | holguraDias (calculado) | esCritica (calculado) | costoPlan (calculado)
1 | ETAPA | Levantamiento y diseño | 13 |  | Jefe de Proyecto |  | 29.41 | 2026-11-02 |  | 2026-11-02 | 2026-11-18 | 0 | TRUE | 776500
1.1 | ACTIVIDAD | Levantamiento de procesos del taller | 7 |  | Jefe de Taller |  | 71.43 | 2026-11-02 |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 0 | TRUE | 296000
1.1.1 | SUBACTIVIDAD | Entrevistas con el jefe de taller | 3 |  | Jefe de Taller |  | 100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0 | TRUE | 144000
1.1.2 | SUBACTIVIDAD | Mapeo del flujo de órdenes de trabajo | 4 |  | Jefe de Taller |  | 50 | 2026-11-05 |  | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0 | TRUE | 152000
1.2 | ACTIVIDAD | Diseño de la solución | 7 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0 | TRUE | 480500
1.2.1 | SUBACTIVIDAD | Modelo de datos de vehículos y órdenes | 5 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0 | TRUE | 282500
1.2.2 | SUBACTIVIDAD | Prototipo de pantallas de recepción | 4 |  | Diseñador UI |  | 0 |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 37 | FALSE | 198000
1.3 | ACTIVIDAD | Arquitectura e infraestructura | 3 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 36 | FALSE | 0
1.3.1 | SUBACTIVIDAD | Definición de arquitectura y servidores | 3 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 36 | FALSE | 0
2 | ETAPA | Construcción | 18 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-11-16 | 2026-12-10 | 0 | TRUE | 180000
2.1 | ACTIVIDAD | Módulo de órdenes de trabajo | 14 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-11-16 | 2026-12-03 | 0 | TRUE | 180000
2.1.1 | SUBACTIVIDAD | Registro de vehículos y clientes | 6 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 0 | TRUE | 180000
2.1.2 | SUBACTIVIDAD | Ingreso y seguimiento de órdenes | 8 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-24 | 2026-12-03 | 0 | TRUE | 0
2.2 | ACTIVIDAD | Módulo de agenda de mecánicos | 13 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-10 | 21 | FALSE | 0
2.2.1 | SUBACTIVIDAD | Calendario de turnos por mecánico | 5 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 21 | FALSE | 0
2.2.2 | SUBACTIVIDAD | Configuración de impresoras de órdenes | 2 |  | Técnico de soporte | 2026-11-23 | 0 |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 32 | FALSE | 0
2.3 | ACTIVIDAD | Módulo de inventario y repuestos | 4 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 29 | FALSE | 0
2.3.1 | SUBACTIVIDAD | Control de stock de repuestos comunes | 4 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 29 | FALSE | 0
3 | ETAPA | Pruebas e integración | 13 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-23 | 0 | TRUE | 57600
3.1 | ACTIVIDAD | Pruebas del sistema | 9 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 0 | TRUE | 0
3.1.1 | SUBACTIVIDAD | Pruebas unitarias y de integración de APIs | 5 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0 | TRUE | 0
3.1.2 | SUBACTIVIDAD | Pruebas de carga y concurrencia | 4 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 0 | TRUE | 0
3.2 | ACTIVIDAD | Capacitación del personal | 6 |  | Jefe de Taller |  | 0 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 18 | FALSE | 57600
3.2.1 | SUBACTIVIDAD | Capacitación a jefes de taller y recepcionistas | 3 |  | Jefe de Taller |  | 0 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 18 | FALSE | 57600
3.2.2 | SUBACTIVIDAD | Manuales de usuario y guías rápidas | 3 |  | Diseñador UI |  | 0 |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 18 | FALSE | 0
3.3 | ACTIVIDAD | Validación con usuarios | 4 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 12 | FALSE | 0
3.3.1 | SUBACTIVIDAD | Pruebas de aceptación con mecánicos | 4 |  | Mecánica senior |  | 0 |  |  | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 12 | FALSE | 0
4 | ETAPA | Puesta en marcha y soporte | 16 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-12-18 | 2027-01-12 | 0 | TRUE | 57600
4.1 | ACTIVIDAD | Despliegue a producción | 5 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 0 | TRUE | 0
4.1.1 | SUBACTIVIDAD | Configuración del entorno de producción | 3 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 0 | TRUE | 0
4.1.2 | SUBACTIVIDAD | Migración inicial de datos del taller | 2 |  | Desarrollador |  | 0 |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 0 | TRUE | 0
4.2 | ACTIVIDAD | Marcha blanca | 9 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 0 | TRUE | 0
4.2.1 | SUBACTIVIDAD | Operación en paralelo durante marcha blanca | 5 |  | Jefe de Taller |  | 0 |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 0 | TRUE | 0
4.2.2 | SUBACTIVIDAD | Resolución de incidencias prioritarias | 4 |  | Desarrollador Senior |  | 0 |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 0 | TRUE | 0
4.3 | ACTIVIDAD | Cierre y entrega | 2 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0 | TRUE | 57600
4.3.1 | SUBACTIVIDAD | Revisión final y firma de acta de entrega | 2 |  | Jefe de Proyecto |  | 0 |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0 | TRUE | 57600
Note on A1: Código jerárquico de la tarea en texto (ej: 1, 1.1, 1.1.1)
Note on B1: Nivel jerárquico: ETAPA, ACTIVIDAD o SUBACTIVIDAD
Note on C1: Nombre de la tarea (máx. 120 caracteres)
Note on D1: Duración estimada en días laborables (>= 0)
Note on E1: Descripción de la tarea (máx. 2000 caracteres)
Note on F1: Responsable de la tarea (máx. 120 caracteres)
Note on G1: Fecha fija de inicio planificado (AAAA-MM-DD)
Note on H1: Porcentaje de avance (0 a 100)
Note on I1: Fecha real de inicio (AAAA-MM-DD)
Note on J1: Fecha real de fin (AAAA-MM-DD, >= inicioReal)
Note on K1: Fecha planificada calculada por el cronograma
Note on L1: Fecha planificada calculada por el cronograma
Note on M1: Holgura total en días calculada por CPM
Note on N1: Indica si la tarea forma parte de la ruta crítica
Note on O1: Costo total planificado calculado según asignaciones

## Dependencias
predecesora* | sucesora* | tipo* | desfaseDias
1.1.1 | 1.1.2 | FS | 0
1.1.2 | 1.2.1 | SS | 2
1.2.1 | 1.2.2 | SS | 3
1.1.2 | 1.2.2 | FF | 5
1.2.1 | 2.1.1 | FS | 0
2.1.1 | 2.1.2 | FS | 0
2.1.2 | 2.2.1 | SS | 7
1.2.1 | 2.2.2 | SF | 0
1.2.1 | 1.3.1 | FS | 0
2.1.1 | 2.3.1 | FS | 0
2.1.2 | 3.1.1 | FS | 0
3.1.1 | 3.1.2 | FS | 0
3.1.1 | 3.2.1 | SS | 1
3.2.1 | 3.2.2 | FS | 0
3.1.2 | 3.3.1 | FS | 0
3.1.2 | 4.1.1 | FS | 0
4.1.1 | 4.1.2 | FS | 0
4.1.2 | 4.2.1 | FS | 0
4.2.1 | 4.2.2 | FS | 0
4.2.2 | 4.3.1 | FS | 0
Note on A1: Código de la tarea predecesora (debe ser tarea hoja)
Note on B1: Código de la tarea sucesora (debe ser tarea hoja)
Note on C1: Tipo de dependencia: FS, SS, FF o SF
Note on D1: Días de desfase (-365 a 365, por defecto 0)

## Profesionales
nombre* | cargo* | tarifaHora* | horasDiarias
Camila Rojas | Mecánica senior | 9500 | 8
Diego Pizarro | Técnico de soporte | 8000 | 6
Matías Soto | Mecánico | 7500 | 8
Rodrigo Fuentes | Jefe de taller | 12000 | 8
Valentina Muñoz | Desarrolladora de software | 11000 | 7.5
Note on A1: Nombre completo del profesional (único, máx. 120 caracteres)
Note on B1: Cargo o especialidad del profesional (máx. 120 caracteres)
Note on C1: Tarifa horaria en CLP (>= 0, máx. 9.999.999)
Note on D1: Horas disponibles por jornada (1 a 24, por defecto 8)

## Recursos
nombre* | tipo* | unidad* | costoUnitario*
Aceite de motor 5W-30 | Material | litro | 7990
Alineación y balanceo externo | Servicio | servicio | 25000
Elevador hidráulico de dos columnas | Equipamiento | día | 25000
Escáner de diagnóstico OBD-II | Equipamiento | hora | 3500
Filtro de aceite | Material | unidad | 6500
Licencia de software de gestión del taller | Servicio | mes | 45000
Mecánico subcontratado | Humano | hora | 9000
Note on A1: Nombre del recurso o insumo (único, máx. 120 caracteres)
Note on B1: Tipo de recurso: Humano, Equipamiento, Material, Servicio
Note on C1: Unidad de medida (ej: hora, unidad, día, mes, litro, kg)
Note on D1: Costo unitario en CLP (>= 0, máx. 99.999.999)

## Asignaciones
tarea* | profesional | recurso | dedicacion | horasPlan | horasReales | cantidadPlan | cantidadReal | tarifaAplicada | costoUnitarioAplicado
1.1.1 | Rodrigo Fuentes |  | 50 |  | 12 |  |  | 12000
1.1.2 | Camila Rojas |  | 50 |  | 8 |  |  | 9500
1.2.1 | Valentina Muñoz |  | 60 |  | 5 |  |  | 11000
1.2.1 |  | Escáner de diagnóstico OBD-II |  |  |  | 10 |  |  | 3500
1.2.2 | Valentina Muñoz |  | 60 |  |  |  |  | 11000
2.1.1 | Matías Soto |  | 50 |  |  |  |  | 7500
3.2.1 | Diego Pizarro |  | 40 |  |  |  |  | 8000
4.3.1 | Rodrigo Fuentes |  | 30 |  |  |  |  | 12000
Note on A1: Código de la tarea asignada (debe ser tarea hoja)
Note on B1: Nombre del profesional asignado (debe coincidir con catálogo o Profesionales)
Note on C1: Nombre del recurso asignado (debe coincidir con catálogo o Recursos)
Note on D1: Porcentaje de dedicación del profesional (1 a 100, por defecto 100)
Note on E1: Horas planificadas manuales para el profesional (>= 0)
Note on F1: Horas reales ejecutadas por el profesional (>= 0)
Note on G1: Cantidad planificada para el recurso (> 0)
Note on H1: Cantidad real utilizada para el recurso (>= 0)
Note on I1: Tarifa horaria aplicada congelada (>= 0)
Note on J1: Costo unitario aplicado congelado (>= 0)

## Hitos
nombre* | fechaObjetivo* | tarea | criterio | responsable | fechaCumplimiento
Acta de inicio aprobada | 2026-10-30 |  | Acta firmada por el dueño del taller | Jefe de Proyecto | 2026-10-29
Procesos del taller levantados | 2026-11-06 | 1.1 | Informe de procesos validado por el jefe de taller | Jefe de Taller
Diseño de la solución aprobado | 2026-11-20 | 1.2 | Modelo de datos y prototipo aprobados | Jefe de Proyecto
Módulo de órdenes operativo | 2026-12-04 | 2.1 | Registro y seguimiento de órdenes probado en el taller | Desarrollador Senior
Sistema en marcha blanca | 2027-03-31 | 4 | Uso en paralelo durante dos semanas sin incidentes graves | Jefe de Proyecto
Revisión con el dueño del taller | 2026-11-19 |  | Reunión de avance con acta | Jefe de Proyecto
Note on A1: Nombre del hito de control (máx. 120 caracteres)
Note on B1: Fecha objetivo del hito (AAAA-MM-DD)
Note on C1: Código de la tarea vinculada (opcional)
Note on D1: Criterio de aceptación o éxito (máx. 500 caracteres)
Note on E1: Responsable del hito (máx. 120 caracteres)
Note on F1: Fecha en que se cumplió el hito (AAAA-MM-DD)

## KPI
codigo* | nombre* | ambito* | formula* | unidad* | meta | direccion*
AVANCE_REAL_PCT | Porcentaje de avance real | PROYECTO | AVANCE_REAL | PORCENTAJE | 100 | MAYOR_MEJOR
CAMBIO_ETAPAS_VENCIDAS | Etapas de cambio vencidas | CAMBIO | SC_ETAPAS_VENCIDAS | NUMERO | 0 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_IMPACTO_COSTO | Impacto total en costo | CAMBIO | SC_IMPACTO_COSTO_TOTAL | CLP | 500000 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_IMPACTO_PLAZO | Impacto total en plazo | CAMBIO | SC_IMPACTO_DIAS_TOTAL | DIAS | 5 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_INDICE_ADOPCION | Índice de adopción promedio | CAMBIO | SC_ADOPCION_PROM | PORCENTAJE | 90 | MAYOR_MEJOR
CAMBIO_PCT_ABIERTAS | Porcentaje de solicitudes abiertas | CAMBIO | SC_ABIERTAS / SC_TOTAL * 100 | PORCENTAJE | 40 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_PCT_ACCIONES_CERRADAS | Porcentaje de acciones correctivas cerradas | CAMBIO | SC_ACC_CORRECTIVAS_CERRADAS / SC_ACC_CORRECTIVAS_TOTAL * 100 | PORCENTAJE | 100 | MAYOR_MEJOR
CAMBIO_RIESGO_ALTO | Solicitudes con riesgo alto o crítico | CAMBIO | SC_RIESGO_ALTO | NUMERO | 0 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_TASA_APROBACION | Tasa de aprobación de cambios | CAMBIO | SC_APROBADAS / (SC_APROBADAS + SC_RECHAZADAS) * 100 | PORCENTAJE | 70 | MAYOR_MEJOR
CAMBIO_TASA_RECHAZO | Tasa de rechazo de cambios | CAMBIO | SC_RECHAZADAS / SC_TOTAL * 100 | PORCENTAJE | 20 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_TIEMPO_CICLO | Tiempo de ciclo promedio | CAMBIO | SC_TIEMPO_CICLO_PROM | DIAS | 30 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_TIEMPO_EVALUACION | Tiempo de evaluación promedio | CAMBIO | SC_TIEMPO_EVAL_PROM | DIAS | 10 | MENOR_MEJOR
CAMBIO_TOTAL | Total de solicitudes de cambio | CAMBIO | SC_TOTAL | NUMERO | 5 | MENOR_MEJOR
CPI | Índice de desempeño del costo | PROYECTO | EV / AC | INDICE | 1 | MAYOR_MEJOR
CV_PCT | Variación de costo porcentual | PROYECTO | (EV - AC) / EV * 100 | PORCENTAJE | 0 | MAYOR_MEJOR
DESV_DURACION_PCT | Desviación de duración | PROYECTO | (DUR_ACTUAL - DUR_PLAN_BASE) / DUR_PLAN_BASE * 100 | PORCENTAJE | 0 | MENOR_MEJOR
HITOS_A_TIEMPO_PCT | Porcentaje de hitos a tiempo | PROYECTO | HITOS_A_TIEMPO / HITOS_CUMPLIDOS * 100 | PORCENTAJE | 100 | MAYOR_MEJOR
HORAS_SOBREASIGNADAS_PCT | Porcentaje de horas sobreasignadas | PROYECTO | HORAS_SOBREASIGNADAS / HORAS_ASIGNADAS * 100 | PORCENTAJE | 0 | MENOR_MEJOR
SPI | Índice de desempeño del cronograma | PROYECTO | EV / PV | INDICE | 1 | MAYOR_MEJOR
TAREAS_ATRASADAS_PCT | Porcentaje de tareas atrasadas | PROYECTO | TAREAS_ATRASADAS / TAREAS_TOTAL * 100 | PORCENTAJE | 0 | MENOR_MEJOR
Note on A1: Código único del KPI (ej: EV-01, máx. 40 caracteres)
Note on B1: Nombre del indicador (máx. 120 caracteres)
Note on C1: Ámbito: PROYECTO, HITO o CAMBIO
Note on D1: Fórmula de cálculo (expresión o identificador, máx. 255 caracteres)
Note on E1: Unidad: PORCENTAJE, INDICE, DIAS, CLP, NUMERO
Note on F1: Valor meta del indicador
Note on G1: Dirección: MAYOR_MEJOR o MENOR_MEJOR

## Solicitudes
codigo | titulo* | descripcion* | justificacion* | solicitante* | responsable* | prioridad* | categoria* | probabilidadRiesgo* | impactoRiesgo* | estado (referencia) | etapaActual (referencia)
SC-001 | Ampliación de memoria en servidores de taller | Se requiere ampliar la memoria RAM para soportar mayor concurrencia. | Evitar degradación en horas punta de recepción. | Jefe de Taller | Carlos Morales | MEDIA | RECURSO | 2 | 3 | REGISTRADA | 1
SC-002 | Integración de pasarela de pago web | Permitir el pago de presupuestos directamente desde la aplicación. | Reducir filas en caja y mejorar el flujo de caja. | Gerente Comercial | Valeria Guardia | ALTA | ALCANCE | 3 | 4 | EN_EVALUACION | 4
SC-003 | Incorporación de escáneres OBD-II Bluetooth | Adquisición y sincronización de nuevos lectores inalámbricos. | Diagnóstico directo en bahía sin mover vehículos. | Jefe de Diagnóstico | Carlos Morales | ALTA | COSTO | 2 | 4 | APROBADA | 4
SC-004 | Reemplazo total de tabletas de mecánicos | Sustitución de tabletas por modelos de gama alta. | Preferencia de marca. | Mecánico Senior | Valeria Guardia | BAJA | COSTO | 4 | 4 | RECHAZADA | 4
SC-005 | Protocolo de sanitización y entrega limpia de vehículos | Procedimiento de limpieza antes de entregar el automóvil al cliente. | Mejorar satisfacción del cliente y evaluación del taller. | Atención al Cliente | Valeria Guardia | MEDIA | CALIDAD | 1 | 2 | CERRADA | 10
Note on A1: Código de la solicitud (ej: SC-001, opcional)
Note on B1: Título de la solicitud de cambio (máx. 120 caracteres)
Note on C1: Descripción de la modificación requerida (máx. 2000 caracteres)
Note on D1: Justificación del cambio propuesto (máx. 2000 caracteres)
Note on E1: Nombre del solicitante (máx. 120 caracteres)
Note on F1: Nombre del responsable asignado (máx. 120 caracteres)
Note on G1: Prioridad: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA
Note on H1: Categoría: ALCANCE, PLAZO, COSTO, RECURSO, CALIDAD
Note on I1: Nivel de probabilidad del riesgo (entero 1 a 5)
Note on J1: Nivel de impacto del riesgo (entero 1 a 5)
Note on K1: Estado de referencia; siempre se importará como REGISTRADA
Note on L1: Etapa actual de referencia; se inicializará en etapa 1